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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌK RÉO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /KH-UBND
	Ngọk Réo, ngày       tháng      năm 2026


		
KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp,
tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Ngọk Réo

Căn  cứ  Luật  Tổ  chức  chính  quyền  địa  phương  số  72/2025/QH15  ngày  16/6/2025; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022; 
Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy  định chi tiết một số điều Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
Căn  cứ  Nghị  quyết  số  1677/NQ-UBTVQH15  ngày  16/6/2025  của  Uỷ  ban Thường  vụ  Quốc  hội  về  việc  sắp  xếp  các  đơn  vị  hành  chính  cấp  xã  của  tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;  
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội  vụ  sửa  đổi;  bổ  sung  một  số  điều  của  Thông  tư  04/2012/TT-BNV ngày  01/8/2012  của  Bộ  trưởng  Bộ  Nội  vụ  hướng  dẫn  về  tổ  chức  và  hoạt  động  của thôn, tổ dân phố; 
Căn cứ Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ về Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Công văn số 563-CV/TU ngày 27/5/2026 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về việc triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Kết luận số 1001KL/TU ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Phương án tổng thể số 5458/PA-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh Kon Tum về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 4695/UBND-NC ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2272/SNV-CQĐP ngày 22/5/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; Công văn số 2363/SNV-XDCQ ngày 27/5/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc đôn đốc gửi phương án sắp xếp thôn, TDP; thực trạng và phương án sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Chỉ thị 21/CT-TTg.
Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Réo, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các thôn; qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn.
- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm sự tham gia trực tiếp của cử tri trong việc xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư. Kết quả lấy ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để UBND xã xem xét, hoàn thiện và quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tiễn của địa phương
2. Yêu cầu 
- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ để cử tri hiểu rõ quan điểm, chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã. 
- Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri về sắp xếp, tổ chức lại thôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn tiết kiệm, đảm bảo dân chủ, khách quan. 
-  Đảm  bảo  100%  cử  tri  đại  diện  hộ  gia đình  trên  địa  bàn  của  Thôn  được tham gia lấy ý kiến. 
-  Việc  tổng  hợp  ý  kiến  cử  tri  chính  xác,  trung  thực  phản  ánh  đúng  ý  kiến nguyện vọng của cử tri. 
II. NỘI DUNG 
1. Công tác thông tin, tuyên truyền  
Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng  viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu đúng về chủ trương, chính sách của  Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn. 
2. Công tác tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện
2.1. Công tác tổ chức tuyên truyền
Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tăng cường công tác quán triệt, vận động quần chúng nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại thôn chưa đạt tiêu chuẩn quy định nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhất là toàn thể Nhân dân ở khu dân cư để phấn đấu thực hiện có hiệu quả phương án sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại thôn.
2.2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn
- Phải bám sát mục tiêu và nguyên tắc chỉ đạo thực hiện đã được cấp có thẩm quyền kết luận và thống nhất; gắn với việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh việc bố trí các chức danh kiêm nhiệm ở cơ sở. 
- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục và tiến độ đề ra; không làm ảnh hưởng, sáo trộn hoặc gây khó khăn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
3. Công tác chuẩn bị và thực hiện các bước xây dựng, hoàn thiện và thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn
3.1. Công tác chuẩn bị để phục vụ việc xây dựng Đề án
- Rà soát và tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở các thôn thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức lại thôn. 
- Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ việc lập Đề án để triển khai sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn: Diện tích, dân số, điều kiện tự nhiên, KT-XH, an ninh, cơ sở hạ tầng …
- Xây dựng Kế hoạch và thống nhất về phương án, hình thức, thời gian cụ thể để tổ chức lấy ý kiến cử tri (tổ chức họp hoặc phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình).
3.2. Xây dựng Đề án
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Công văn số 167/BNV-CQĐP ngày 28/3/2026 của Bộ Nội vụ về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Kết luận số 1001-KL/TU ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân xã tổ chức xây dựng, hoàn thiện Đề án theo quy định.
3.3. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn
- Thành phần lấy ý kiến: Cử tri đại diện hộ gia đình của các thôn 
- Hình thức lấy ý kiến: có 02 hình thức để lựa chọn
+ Tổ chức họp cử tri đại diện hộ gia đình để bàn bạc và cho biểu quyết.
+ Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đến cử tri đại diện hộ gia đình. (Phiếu phải thiết kế cụ thể, có tóm tắt nội dung Đề án để cử tri xem xét ).
- Kết quả lấy ý kiến của cử tri phải được lập thành biên bản và được xác định là một thành phần hồ sơ trong Đề án sáp nhập, tổ chức lại thôn.
- Kết quả lấy ý kiến mà có trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tán thành thì Đề án đã được cử tri thông qua và tiếp tục trình để thẩm định. Trường hợp có đa số cử tri không thống nhất với phương án sắp xếp, sáp nhập (cử tri không đồng thuận với phương án do UBND xã  xây dựng và đề xuất phương án khác) thì UBND xã có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến góp ý, đề xuất hợp lý của cử tri để điều chỉnh, hoàn thiện phương án sắp xếp, sáp nhập phù hợp với thực tế, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân, cử tri chịu tác động trực tiếp. Sau khi hoàn thiện phương án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn và tổ chức lại việc lấy ý kiến của cử tri theo quy định.
* Quy trình, cách thức tổ chức họp, lấy biểu quyết, gửi phiếu lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của liên tịch Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phương, thị trấn.
 3.4. Báo cáo trình thẩm định các Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn
Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm:
- Đề án sáp nhập, sắp xếp thôn.
- Biên bản lấy ý kiến của cử tri.
- Tờ trình, Bảng tổng hợp kết quả sắp xếp, sáp nhập thôn.
3.5. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn
- Sau khi UBND xã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định và lập thủ tục trình HĐND xã (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết đối với Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn.
- Sau khi có Nghị quyết của HĐND, UBND xã hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định sắp xếp, sáp nhập thôn.
Hồ sơ gồm có:
+ Tờ trình của UBND xã (tóm tắt các phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn thôn và kết quả lấy ý kiến cử tri; kết quả sau sắp xếp, sáp nhập; kèm theo Bảng Tổng hợp kết quả sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn).
- Hồ sơ sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn gồm có:
+ Đề án sắp xếp,sáp nhập, tổ chức lại thôn.
+ Các biên bản lấy ý kiến cử tri.
+ Nghị quyết của HĐND xã.
4. Tiến độ tổ chức triển khai thực hiện
- Lập hồ sơ: Xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định về thành lập thôn mới có quy mô phù hợp; bảo đảm sau sắp xếp các đơn vị cơ bản đạt được tiêu chí theo quy định.
Hoàn thành trước ngày 15/6/2026
- Lấy ý kiến cử tri: Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, của các ngành, các cấp và nhân dân về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn. Tổ chức họp thôn, phát phiếu lấy ý kiến, đảm bảo tỷ lệ đồng thuận cao theo quy định. Hoàn thành trước 18/6/2026
-  Hoàn thiện, trình phê duyệt: Ủy ban nhân dân xã hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp để xem xét việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. Hoàn thành trong tháng 6/2026.
5. Một số lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện
- Thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc sắp xếp, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ đề ra, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, tránh chậm trễ, sai sót làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.
- Do thời gian thực hiện gấp rút theo lộ trình do đó yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị và Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ thời gian đã đề ra (quy định tại mục 3 của Kế hoạch này) và thủ tục hồ sơ quy định. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch, là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận, tổng hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn. 
- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy, trình Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. Tham mưu Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ, báo cáo cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo xã triển khai thực hiện quy trình xây dựng Đề án, lập hồ sơ sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn theo đúng quy định; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ sáp nhập các thôn theo kế hoạch chung.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.
2. Văn phòng HĐND và UBND: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực thực hiện quy trình xây dựng Đề án, lập hồ sơ sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn theo đúng quy định.
3. Phòng Kinh tế: Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án sử dụng tài sản dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã.
4. Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích xã
Chủ trì tham mưu triển khai công tác tuyên truyền về Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Ngọk Réo; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp thôn nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã
- Phối hợp chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đảm bảo thực hiện tốt đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại thôn trên địa bàn. Chủ trì trong công tác phản biện xã hội và lấy ý kiến của cử tri trong việc sắp xếp tổ chức lại các thôn.
- Chỉ đạo Trưởng ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với Trưởng thôn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.
6. Công an xã
- Chủ động tham mưu UBND xã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là tại các thôn có liên quan đến việc sắp xếp, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban quản lý thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, quy định về sắp xếp, tổ chức lại thôn; giải thích, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 
- Rà soát, cung cấp danh sách cử tri đại diện hộ gia đình thường trú tại các thôn thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại để phục vụ công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định; bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.
- Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng việc sắp xếp thôn để tuyên truyền sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tình hình an ninh, trật tự được giữ vững trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn. 
7. Ban Chỉ huy Quân sự xã 
- Chủ động phối hợp với Công an xã và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn.
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động lực lượng dân quân và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang địa phương chấp hành nghiêm chủ trương của cấp có thẩm quyền về sắp xếp, tổ chức lại thôn; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tại cơ sở. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia giữ gìn ổn định tình hình tại địa phương, bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn; góp phần xây dựng địa bàn ổn định, đoàn kết, phát triển.
8. Ban quản lý các thôn
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn; chủ động triển khai họp thôn, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định. Đồng thời, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình lấy ý kiến, kịp thời báo cáo UBND xã để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, phối hợp chặt chẽ với UBND xã và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
- Sau Hội nghị Trưởng thôn có trách nhiệm tổng hợp kết quả , lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND xã (qua Phòng Văn hóa-Xã hội) đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức sắp xếp lại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Réo. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND xã để được giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;     
- Thường trực Đảng ủy xã;     
- Thường trực HĐND xã;                                                                
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Uỷ ban MT và các tổ chức chính trị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
- Công an; Quân sự xã;
- Trung tâm cung ứng DVCI;
- BQL các thôn;
- Lưu: VT, VHXH.
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