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PHỤ LỤC
Phân công nhiệm vụ triển khai Triển khai thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND
ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ
 và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 11/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     tháng 06 năm 2026 của UBND xã Ngọk Réo)
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện/Hoàn thành

	I
	Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH; gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đổi mới tư duy, thống nhất về mặt nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH

	1
	Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 02-CT/TW, Nghị quyết số 75/NQ-CP, Kế hoạch số 73-KH/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo triển khai các hoạt động nhằm tạo chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
	Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Quý II/2026 và các năm tiếp theo

	2
	Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác PCCC và CNCH; phải xem xét trách nhiệm nếu để tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm quy định về PCCC và CNCH; tuyên truyền nâng cao ý thức toàn dân trong công tác PCCC và CNCH.
	Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	Thường xuyên

	3
	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
	Công an xã, Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Quý II/2026 và các năm tiếp theo

	4
	Tham mưu, hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, UBND xã trong triển khai các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.
	Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Hằng năm

	II
	Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH; triển khai túch hợp, lồng ghép kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình

	1
	Đổi mới nội dung, hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên bảo đảm vừa có chiều rộng, vừa chuyển biến sâu, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.
	Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	Thường xuyên

	2
	Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH; tổ chức triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, gắn với "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua khác để huy động tối đa sức mạnh của toàn xã hội tham gia PCCC và CNCH.
	UBND xã,
Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	3
	Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; các mô hình, phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên các chuyên mục, chuyên đề và các nền tảng mạng xã hội.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	4
	Định hướng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH đạt hiệu quả bền vững, thực chất.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	5
	Rà soát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các mô hình toàn dân PCCC và CNCH, đặc biệt là mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", "Cụm dân cư an toàn PCCC" để xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hình thành văn hóa, ý thức PCCC trong toàn dân.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	6
	Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng.
	Phòng Văn hóa, xã hội
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	7
	Xây dựng và đăng, phát tin, bài, phóng sự, clip cổ động, cảnh báo, kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	8
	Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 100% Trưởng thôn; người đứng đầu cơ sở; thành viên đội PCCC và CNCH cơ sở, đội dân phòng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
	UBND xã
	
	Hoàn thành trong năm 2026 và tiếp tục duy trì các năm tiếp theo

	III
	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, khắc phục hậu tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH

	1
	Tổ chức triển khai đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được quy định tại Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Nghiên cứu, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH giữa các ngành, các cấp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
	Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	Thường xuyên

	2
	Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC và CNCH, bảo đảm 100% các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải được xử lý nghiêm theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông thường xuyên tự kiểm tra về PCCC; chủ động trang bị phương tiện PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố cháy, nổ nhằm giảm thiểu thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại.
	Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	Thường xuyên

	3
	Năng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tổ chức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình cháy, nổ từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là khu vực, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ. Chủ động, kịp thời phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình cháy, nổ để chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	4
	Phối hợp rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH giai đoạn 2026 - 2030 theo đề nghị của các Bộ, ban, ngành, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.
	Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	5
	Kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	6
	Tổ chức khắc phục, xử lý dứt điểm 100% cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Tổ chức phân loại, lập danh sách cơ sở và xử lý 100% cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định tại khoản 6 Điều 55 Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	7
	Không để phát sinh công trình chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn đưa vào sử dụng. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC và CNCH trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh; đặc biệt là các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn đưa vào sử dụng trên địa bàn quản lý để nhân dân biết, theo dõi, giám sát.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	8
	Thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu, kiểm tra về PCCC, cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra nhà nước đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định của pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa, pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	9
	Hướng dẫn giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC cho các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành khi có quy định của Bộ Xây dựng.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Hoàn thành sau 15 ngày khi Bộ Xây dựng ban hành quy định

	10
	Phối hợp rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng trạm sạc, gara, bãi đỗ xe điện và các công trình có sử dụng, lưu trữ pin Lithium-ion; bảo đảm đồng bộ yêu cầu an toàn PCCC trong thiết kế, xây dựng và cải tạo công trình.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thực hiện khi có yêu cầu

	11
	Thực hiện thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu, kiểm tra về PCCC thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương. Tổ chức cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	12
	Hướng dẫn giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC cho các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành khi có quy định của Bộ Công Thương.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Hoàn thành sau 15 ngày khi Bộ Công Thương ban hành quy định

	13
	Hướng dẫn giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn PCCC cho các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành khi có quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Hoàn thành sau 15 ngày khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định

	14
	Phối hợp rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC rừng, tàu cá theo phạm vi quản lý.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thực hiện khi có yêu cầu

	IV
	Nâng cao năng lực, hiệu quả, xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ PCCC và CNCH; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, thiệt hại về người và tài sản; định kỳ tổ chức tập huấn, thực tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ

	1
	Nâng cao năng lực, hiệu quả quả công tác PCCC và CNCH của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Định kỳ tổ chức tập huấn, thực tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ PCCC và CNCH; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, thiệt hại về người và tài sản.
	Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	Thường xuyên

	2
	Tham mưu rà soát, phân công rõ trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, CNCH; để xảy ra các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Quý II năm 2026 và duy trì các năm tiếp theo

	3
	Chỉ đạo rà soát, tổ chức thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 100% đội dân phòng tại thôn; hướng dẫn 100% cơ sở thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Đội PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15. Rà soát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các mô hình toàn dân PCCC và CNCH, đặc biệt là mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", "Cụm dân cư an toàn PCCC"... để xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hình thành văn hóa, ý thức PCCC trong toàn dân.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	4
	Kiểm tra, theo dõi, giám sát việc hoàn thành khắc phục các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Hoàn thành trước ngày 01/7/2028

	5
	Tổ chức xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng tham gia xử lý các tình huống cháy có quy mô lớn, phức tạp để tạo tính chủ động trong công tác chữa cháy và CNCH, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, sự cố, tai nạn, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản phù hợp với tình hình thực tế.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	6
	Tổ chức trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản. Rà soát, lập danh sách, đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các phương tiện PCCC và CNCH. Tham mưu bố trí nguồn ngân sách đầu tư bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các phương tiện PCCC và CNCH.
	Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	7
	Tham mưu rà soát, nghiên cứu, hướng dẫn khắc phục những khó khăn, bất cập, "điểm nghẽn" về hạ tầng xây dựng, giao thông, đặc biệt đối với các khu vực tập trung đông người, không bảo đảm các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác PCCC và CNCH.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Quý IV/2027

	8
	Kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, xăng dầu, gas, hóa chất..., kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn trên thị trường có liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH thuộc trách nhiệm nhiệm quản lý.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	9
	Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra về bảo đảm an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất; ban hành các quy định và hướng dẫn lắp đặt các thiết bị điện an toàn để giảm thiểu các vụ cháy, nổ do nguyên nhân từ hệ thống, thiết bị điện; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bán lẻ điện tư vấn việc lắp đặt, sử dụng đối với hệ thống, thiết bị điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy khi đấu nối điện sinh hoạt, sản xuất.
	Phòng kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	10
	Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ quan, đơn vị lực lượng y tế trên địa bàn phối hợp, hiệp đồng trong hoạt động tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin, sơ cấp cứu, vận chuyển, điều trị khẩn cấp, kịp thời các nạn nhân do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về tính mạng và sức khỏe Nhân dân.
	Trạm Y tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	11
	Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, đặc biệt là việc quản lý, kiểm tra về PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.
	Các phòng, ban, ngành, UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	Thường xuyên

	12
	Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật; chủ động đầu tư, trang bị phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phòng ngừa và kịp thời xử lý khi sự cố cháy, nổ xảy ra. Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... phải
	UBND xã,

Công an xã
	
	Thường xuyên

	V
	Rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng PCCC đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan; khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH, nhất là tại các khu vực có mật độ dân cư cao. Bố trí nguồn kinh phí cho trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn

	1
	Tham mưu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH, hiện đại để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC và CNCH.
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	2
	Xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho công tác PCCC và CNCH giai đoạn 2026 - 2030. Hằng năm bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác PCCC và CNCH, báo cáo HĐND xã phê duyệt và thực hiện.
	UBND xã, Công an xã, Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Hoàn thành Quý IV/2026 và các năm tiếp theo

	3
	Rà soát, nắm tình hình, điều tra cơ bản các khu vực có nguy cơ cao về lũ lụt, sạt lở và các sự cố thiên tai khác để xây dựng, tổ chức thực tập phương án CNCH đối với các tình huống phức tạp, phù hợp với tình hình thực tế, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (quân đội, công an, y tế...), bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp tiềm lực và tham gia vào công tác PCCC và CNCH.
	UBND xã,

Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	4
	Rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng PCCC đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch có liên quan. Khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao.
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	5
	Tham mưu tổ chức tích hợp các nội dung trong quy hoạch hạ tầng PCCC vào quy hoạch ngành, quy hoạch xã giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời cập nhật những nội dung liên quan trong quy hoạch ngành, quy hoạch xã để đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng PCCC của địa phương theo quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	6
	Tham mưu triển khai Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động PCCC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Quý II/2026 và các năm tiếp theo

	7
	Tham mưu HĐND xã ban hành Nghị quyết đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư thuộc phạm vi quản lý chưa bảo đảm điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Quý IV/2026 và các năm tiếp theo

	8
	Tổ chức khắc phục 100% vi phạm về điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và duy trì hoạt động của hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm theo quy định. Tổ chức khắc phục 100% tuyến đường, ngõ sâu xe chữa cháy không di chuyển được có giải pháp cấp nước phục vụ chữa cháy; 100% barie, cọc bê tông chắn đường xe chữa cháy và các phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH được xử lý, khắc phục bảo đảm yêu cầu.
	UBND xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	VI
	Ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý, điều hành từ trung ương đến cơ sở; tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này

	1
	Nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH phục vụ công tác quản lý, điều hành từ trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý tin báo về an ninh, trật tự, cháy, nổ, tai nạn, sự cố và sơ cứu y tế.
	Các phòng, ban, ngành thuộc UBND xã và các đơn vị liên quan
	
	

	2
	Nghiên cứu, đề xuất trang cấp cho lực lượng Dân phòng các trang thiết bị chữa cháy và CNCH phù hợp với địa phương.
	UBND xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	

	3
	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cung cấp thông tin cháy rừng để chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng.
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	

	VII
	Tăng cường đầu tư tiềm lực cho lực lượng chuyên trách về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; đầu tư, xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, hiện đại để nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC và CNCH

	1
	Quan tâm, ưu tiên đầu tư, bổ sung nguồn nhân lực tham gia hoạt động PCCC và CNCH. Nghiên cứu, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách PCCC và CNCH cơ sở, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện, nâng cao năng lực cho lực lượng Dân phòng đáp ứng yêu cầu thực tiễn; ưu tiên bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở, phương tiện PCCC và CNH đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH.
	Phòng Kinh tế
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	2
	Tổ chức rà soát, lập danh sách, đánh giá hiện trạng trụ sở cơ quan, doanh trại của lực lượng Công an xã; tham mưu, đề xuất đầu tư, cải tạo, xây dựng trụ sở, doanh trại bảo đảm theo đúng tiêu chí. 
	Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên

	3
	Bố trí, kiện toàn các Dân phòng bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí, đáp ứng yêu cầu công tác về PCCC và CNCH và không bỏ sót, bỏ lọt địa bàn, cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn..
	Công an xã
	Các đơn vị chuyên môn thuộc UBND xã
	Thường xuyên


� Về thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết số 75/NQ-CP); 





