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(Dự án 3 – Tiểu dự án 2 Cải thiện dinh dưỡng)
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Căn cứ Kế hoạch số 890/KSBT-DD ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Ngọk Réo về giao kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025 về trước được phép kéo dài sang năm 2026 để thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Ngọk Réo và các văn bản liên quan[footnoteRef:1]. [1:  1. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2. Công văn số 268/VĐ-QLKH ngày 23 tháng 3 năm 2026  của Viện dinh dưỡng về việc hướng dẫn triển khai nội dung dinh dưỡng năm 2026 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
3. Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
4. Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chỉnh phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
5. Quyết định số 104/QĐ- UBND  ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi về Quyết định tiếp tục áp dụng một số quy định  cử Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trong quản lý và tổ chức thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đến hết thời gian thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ( bao gồm thời gian được kéo dài theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội). 
6.Công văn số 333/KSBT-DD ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về việc hướng dẫn triển khai nội dung dinh dưỡng năm 2026 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.
7. Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
8. Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
9. Quyết định số 1768/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
11. Quyết định 3452/QĐ-BYT ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Bộ y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
] 

[bookmark: bookmark=id.rxzwjk60t76q]Ủy ban nhân dân Xã Ngọk Réo xây dựng Kế hoạch thực hiện “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026 như sau:
I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu chung:
- Nâng cao tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng)” trên địa bàn xã; góp phần giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi, thể nhẹ cân và thiếu vi chất dinh dưỡng; cải thiện tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em.
- Tăng cường nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về chăm sóc dinh dưỡng, thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ đúng cách, bảo đảm an ninh lương thực và đa dạng hóa bữa ăn trong hộ gia đình.
- Nâng cao năng lực của cán bộ y tế và cộng tác viên dinh dưỡng tại cộng đồng.
- Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực của xã trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục tiêu cụ thể: 
2.1. Mục tiêu 1: Hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng).
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi chung trên địa bàn xã xuống dưới 22% trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống tại các thôn, xã vùng III (ĐBKK). 
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân chung trên địa bàn xã xuống dưới 15% trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống tại các  thôn, xã vùng III (ĐBKK).
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm chung trên địa bàn xã xuống dưới 2% trẻ em dưới 5 tuổi sinh sống tại các thôn, xã vùng III (ĐBKK).
2.2. Mục tiêu 2: Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng); trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú sinh sống trên địa bàn xã.
Trên 80% trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng.
2.3. Mục tiêu 3: Bảo đảm ứng phó về phòng, chống suy dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) trên địa bàn xã.
[bookmark: bookmark=id.z9zij3qizujd]Tỷ lệ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) được cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp đạt trên 80%.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Đối tượng hỗ trợ trực tiếp: Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) trên điạ bàn xã.
[bookmark: bookmark=id.3t6oqjyekowi]2. Đối tượng áp dụng hướng dẫn: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng từ việc thực hiện hoạt động cải thiện dinh dưỡng.
3. Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên phạm vi trên địa bàn xã Ngọk Réo. 
[bookmark: bookmark=id.s7yd4s3t6lho]III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN DINH DƯỠNG
1. Hoạt động can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em 0-16 tuổi:
1.1. Tổ chức khảo sát, theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 16 tuổi hàng năm và định kỳ theo kế hoạch.
- Lập danh sách đối tượng điều tra: 0-16 tuổi theo quy định.
- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế (tùy theo thực tế, có thể bao gồm: cân đo nhân trắc, phỏng vấn khẩu phần, chế độ ăn, thói quen tiêu thụ thực phẩm, phỏng vấn thông tin nhân khẩu học, tiền sử nuôi dưỡng, tiền sử bệnh tật...).
1.2. Duy trì việc theo dõi, quản lý và điều trị trẻ em bị suy dinh dưỡng tại cộng đồng
- Cấp phát các sản phẩm dinh dưỡng, theo dõi và sử dụng theo đúng quy định. 
- Hướng dẫn bà mẹ cách cho trẻ sử dụng sản phẩm và tuân thủ phác đồ điều trị để đạt hiệu quả cao. 
- Hướng các bà mẹ cách chế biến thức ăn cho trẻ em dựa trên các sản phẩm, thực phẩm sẵn có tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình.
1.3. Ưu tiên các hoạt động chủ yếu nhằm cải thiện suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 
- Cung cấp sắt cho trẻ em gái vị thành niên, thanh niên.
- Bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tiêu chảy, sởi, viêm đường hô hấp cấp và phụ nữ trong vòng 1 tháng sau sinh.
- Bỗ sung kẽm cho trẻ em bị tiêu chảy cấp.
- Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng:
+ Cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 6 tháng đến 23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi bổ sung vào bữa ăn của trẻ.
+ Cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ học đường bị suy dinh dưỡng.
- Phát hiện điều trị và quản lý SDD cấp tính ở trẻ em tại cộng đồng.
- Tẩy giun định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh tiểu học và phụ nữ tuổi sinh đẻ chuẩn bị mang thai.
1.4. Tăng cường chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú; tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung thông qua các hình thức truyền thông trực tiếp, thực hành dinh dưỡng tại Trạm Y tế xã, thôn.
Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Văn bản số 3598/BYT-BM-TE ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của Bộ Y tế và các hướng dẫn khác của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Y tế.
- Tuyên truyền dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời lồng ghép trong chăm sóc bà mẹ mang thai trước, trong và sau sinh; tác dụng, lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ em trên các phương tiện truyền thông địa phương (loa, đài, tờ rơi..) và các hoạt động truyền thông tại cơ sở y tế và cộng đồng.
- Triển khai các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng, chăm sóc bà mẹ - trẻ em nhân các sự kiện như “Ngày vi chất dinh dưỡng”, Tuần lễ “Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ”, Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”. 
- Tổ chức các buổi thảo luận nhóm, nói chuyện chuyên đề hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ. 
- Tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em dựa trên các sản phẩm, thực phẩm tại địa phương.
1.5. Tư vấn dinh dưỡng về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng tại trường học
Thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của ngành Y tế và Giáo dục (Thông tư 23/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em, tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; Tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học ban hành theo Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản cập nhật).
1.6. Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, y tế trường học, giáo viên, cán bộ làm công tác dinh dưỡng ở trường học về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em.
- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình về hướng dẫn triển khai và các kỹ thuật chuyên môn triển khai hoạt động về dinh dưỡng.
- Tham gia tập huấn về hướng dẫn hỗ trợ triển khai hoạt động về dinh dưỡng tại trường học cho y tế trường học và giáo viên trường học.
[bookmark: bookmark=id.htqrfv5n1e3m]- Tham gia hội nghị, hội thảo về nâng cao năng lực  cho y tế trường học, giáo viên, cán bộ giảm nghèo, cán bộ nông nghiệp, phụ nữ về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng phụ nữ, trẻ em 0-16 tuổi.
2. Hoạt động về truyền thông dinh dưỡng
-  Xây dựng nội dung truyền thông bằng nhiều hình thức và nhiều kênh truyền thông, bao gồm truyền thông đại chúng, loa đài, tờ rơi, pano, internet - mạng xã hội, phần mềm công nghệ số.
- Hướng dẫn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ công tác viên làm công tác chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ trẻ em ở thôn.
[bookmark: bookmark=id.8qtqhv9443ob]- Tổ chức các buổi truyền thông: Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ, Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển, Ngày Vi chất dinh dưỡng kết hợp ngày tiêm chủng, cân đo trẻ theo điều kiện, kế hoạch của địa phương và dựa trên các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế hằng năm.
3. Mua sắm các trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng:
Căn cứ vào nguồn kinh phí được giao mua các dụng cụ thực hành dinh dưỡng, cân, thước đo và in ấn các tài liệu truyền thông, tài liệu chuyên môn để triển khai các hoạt động dinh dưỡng và can thiệp tại cộng đồng.
4. Hoạt động về kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá thực hiện:
Trạm Y tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình trên địa bàn xã và báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra, giám sát. 
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác có liên quan.
2. Tại Quyết định số 148/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Ngọk Réo về giao kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025 về trước được phép kéo dài sang năm 2026 để thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Ngọk Réo. 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa – Xã hội 
- Phối hợp với Trạm Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện “Cải thiện dinh dưỡng” hàng năm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026, dựa trên cơ sở các chỉ tiêu về dinh dưỡng của Trạm y tế, đưa các chỉ tiêu về dinh dưỡng vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này. Báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm và đột xuất. 
- Chủ động rà soát, đánh giá các chỉ số liên quan đến chương trình để làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng cho các đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã.
2. Phòng Kinh tế
Tham mưu điều chỉnh giao kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025 về trước được phép kéo dài sang năm 2026 để thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Ngọk Réo cho Trạm Y tế xã để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
3. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích
Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, đăng tin bài trên trang thông tin xã về các nội dung của Chương trình cải thiện dinh dưỡng; nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe; kịp thời thông tin kết quả triển khai chương trình, tuyên truyền các mô hình hiệu quả và vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp nâng cao dinh dưỡng cộng đồng.
4. Trạm Y tế 
- Chủ động tham mưu kế hoạch hoạt động chương trình, trên cơ sở các chỉ tiêu về dinh dưỡng, Nghị quyết Đảng ủy xã, đưa các chỉ tiêu về dinh dưỡng vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Căn cứ nội dung kế hoạch chủ trì xây dựng và triển khai các hoạt động cụ thể thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững; Chịu trách nhiệm điều phối, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này. Hàng năm, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân xã theo quy định.
- Phối hợp phòng Kinh tế rà soát đối tượng thuộc chương trình, đảm bảo tính minh bạch, chính xác, không bỏ sót đối tượng. Xây dựng các hạng mục hoạt động thuộc chương trình Giảm nghèo đảm bảo tiến độ.
- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và trẻ em thuộc chương trình.
- Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 0-16 tuổi; phát hiện sớm trẻ suy dinh dưỡng để tư vấn và can thiệp. 
- Tổ chức các hoạt động bổ sung vi chất dinh dưỡng theo hướng dẫn của ngành y tế. 
- Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý, nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung đúng cách và bảo đảm an toàn thực phẩm. 
- Phối hợp với chính quyền địa phương, trường học và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình Giảm nghèo bền vững tại cộng đồng. 
- Tham gia tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở về công tác dinh dưỡng ( Dự án 3 – Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng).
- Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện chương trình và quản lý các đối tượng thụ hưởng theo quy định.
[bookmark: _GoBack]- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
5. Các đơn vị trường học
- Phối hợp với Trạm Y tế triển khai các hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng cho những đối tượng nguy cơ cao ở lứa tuổi học đường.
- Tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân cho học sinh và phụ huynh.
- Phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ suy dinh dưỡng, phối hợp với Trạm y tế tư vấn, can thiệp.
- Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tật trong trường học.
6. Ban quản lý thôn
- Phối hợp với trạm y tế, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động cải thiện dinh dưỡng. 
- Thông báo, huy động các hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng tham gia các buổi truyền thông, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
- Hỗ trợ rà soát, lập danh sách và quản lý đối tượng theo quy định của chương trình. 
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tại cộng đồng như cân đo trẻ em, theo dõi tăng trưởng, bổ sung vi chất dinh dưỡng và các chiến dịch chăm sóc sức khỏe. 
- Vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng. 
- Giám sát việc triển khai các hoạt động của chương trình tại thôn, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc với cấp có thẩm quyền. 
- Tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện tại thôn theo yêu cầu của UBND xã và Trạm Y tế xã. 
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội:
- Phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp cải thiện dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
- Nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và cộng đồng về dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em. 
- Vận động các gia đình thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ ăn hợp lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống bệnh tật. 
- Huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân và nguồn lực xã hội để hỗ trợ các hoạt động cải thiện dinh dưỡng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn. 
- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ và các mô hình hỗ trợ dinh dưỡng tại cộng đồng. 
- Tham gia giám sát việc thực hiện chương trình, bảo đảm các chính sách và hoạt động hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng.
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền. 
- Phối hợp đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai các hoạt động theo nhiệm vụ được giao.
Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026. Đề nghị các phòng, ban, các đơn vị phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.
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