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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn xã Ngọk Réo
[bookmark: i.-căn-cứ-xây-dựng-kế-hoạch]
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”;
Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 7076/SNNMT-TL, ngày 23/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”;
[bookmark: ii.-mục-đích-yêu-cầu]UBND xã Ngọk Réo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn xã, như sau:
[bookmark: mục-đích]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn xã, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lực lượng xung kích và Nhân dân.
[bookmark: yêu-cầu]- Phát huy vai trò chủ động, tự quản của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và ổn định đời sống Nhân dân.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm thiên tai và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
- Gắn việc thực hiện Đề án với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của xã.
[bookmark: iii.-mục-tiêu]- Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố và toàn thể Nhân dân.
[bookmark: mục-tiêu-chung]II. MỤC TIÊU
[bookmark: mục-tiêu-cụ-thể]1. Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở, lực lượng phòng, chống thiên tai và cộng đồng dân cư trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2030 phấn đấu:
- 100% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai.
- 100% thôn được tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai hằng năm.
- 100% hộ dân tại khu vực có nguy cơ cao được phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ tán an toàn và bảo đảm an toàn cho người, tài sản.
- Hằng năm tổ chức ít nhất 01 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hoặc diễn tập sơ tán dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Hằng năm rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án sơ tán dân và kế hoạch phòng, chống thiên tai của xã có sự tham gia của cộng đồng.
[bookmark: iv.-nhiệm-vụ-và-giải-pháp]- Từng bước củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở; bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.
[bookmark: công-tác-tuyên-truyền-phổ-biến-giáo-dục]III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn như bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, dông lốc, nắng nóng, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.
- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng, pa nô, áp phích, tờ rơi, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.
[bookmark: X5990048ca45c177d4cf33350cc91f4400d1b7c0]- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, dự trữ nhu yếu phẩm, bảo vệ nhà cửa, tài sản, cây trồng, vật nuôi và thực hiện sơ tán khi có yêu cầu.
2. Tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lực lượng xung kích, trưởng thôn và các lực lượng liên quan.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật kiến thức mới về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
[bookmark: X27ad0d4d915c2ff562b6b26e119e2eb50b26e9b]- Nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích ở cơ sở về sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn ban đầu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn cho các nhóm dễ bị tổn thương.
3. Đánh giá rủi ro thiên tai, rà soát khu vực nguy cơ và cập nhật phương án ứng phó
- Tổ chức rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét, dông lốc, sét, hạn hán và các loại hình thiên tai khác trên địa bàn.
- Cập nhật, bổ sung danh sách các hộ dân, công trình, khu vực xung yếu, khu vực cần sơ tán khi có thiên tai; xây dựng, hoàn thiện phương án sơ tán dân phù hợp với từng loại hình thiên tai.
- Rà soát, cập nhật bản đồ hoặc sơ đồ khu vực nguy hiểm, điểm sơ tán an toàn, tuyến đường sơ tán và các vị trí tập kết dân cư khi có thiên tai.
[bookmark: X8af425f20199df48e0bf35c137c89f2ac4156e0]- Lồng ghép kết quả đánh giá rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các chương trình, dự án trên địa bàn.
4. Tổ chức diễn tập, thực hành phương án ứng phó thiên tai
- Hằng năm tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hoặc diễn tập sơ tán dân theo tình huống phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương.
- Nội dung diễn tập tập trung vào công tác cảnh báo, thông tin liên lạc, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn ban đầu, bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và khắc phục hậu quả sau thiên tai.
[bookmark: Xa06f6a888e10d66de918bf48443884f07586851]- Thông qua diễn tập để nâng cao khả năng phối hợp giữa chính quyền, lực lượng xung kích, các đoàn thể và Nhân dân; rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai của xã.
5. Công tác thông tin, cảnh báo và truyền tải kịp thời thông tin thiên tai
- Tiếp nhận, truyền tải kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ cơ quan chuyên môn cấp trên đến Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, dễ hiểu.
- Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm thông tin cộng đồng, mạng xã hội và các kênh thông tin khác để thông báo, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai.
[bookmark: Xafa8ff96d74bd3869e2265db70198cbd426c54d]- Bảo đảm thông tin cảnh báo đến được các khu vực xung yếu, vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ cao và các hộ dân dễ bị tổn thương.
6. Lồng ghép, huy động nguồn lực thực hiện Đề án
- Lồng ghép các hoạt động của Đề án với kế hoạch phòng, chống thiên tai của xã, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và các chương trình, dự án liên quan.
- Huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn phòng, chống thiên tai, nguồn xã hội hóa, tài trợ, viện trợ hợp pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện Đề án.
[bookmark: v.-kinh-phí-thực-hiện]- Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện và vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước theo phân cấp;
- Nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai;
- Nguồn xã hội hóa;
- Nguồn viện trợ, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: vi.-tổ-chức-thực-hiện]Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định hiện hành.
[bookmark: phòng-kinh-tế]V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế
- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn xã.
- Phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan tham mưu rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án sơ tán dân, kế hoạch phòng, chống thiên tai của xã.
[bookmark: ban-chỉ-huy-phòng-thủ-dân-sự-xã]- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND xã và cơ quan cấp trên.
2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã:
- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần phục vụ phòng, chống thiên tai.
[bookmark: công-an-xã]- Phối hợp tổ chức diễn tập, thực hành phương án ứng phó thiên tai, sơ tán dân và khắc phục hậu quả thiên tai.
3. Công an xã:
- Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai Kế hoạch và khi xảy ra thiên tai.
[bookmark: ban-chỉ-huy-quân-sự-xã]- Tham gia công tác sơ tán dân, bảo vệ tài sản của Nhân dân, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và khắc phục hậu quả thiên tai.
[bookmark: trạm-y-tế-xã]- Phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập, huấn luyện, thực hành phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
5. Trạm Y tế xã
- Chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, phương tiện sơ cứu, cấp cứu; sẵn sàng tham gia cứu chữa người bị nạn khi xảy ra thiên tai.
[bookmark: các-trường-học-trên-địa-bàn]- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm sau thiên tai.
6. Các đơn vị trường học trên địa bàn
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.
- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn trường học, sơ tán học sinh khi có thiên tai xảy ra.
[bookmark: X9a1c64a0081731d80768bcacd5590feb48fdbc1]- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
- Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch.
- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các phong trào, cuộc vận động và hoạt động của tổ chức mình.
[bookmark: trưởng-thôn-tổ-trưởng-tổ-dân-phố]- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và huy động nguồn lực hỗ trợ cộng đồng trong phòng, chống thiên tai.
8. Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ dân về các biện pháp phòng, chống thiên tai, sơ tán an toàn và bảo vệ tài sản.
- Phối hợp rà soát, cập nhật các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao, các hộ dễ bị tổn thương, các điểm xung yếu trên địa bàn.
[bookmark: vii.-chế-độ-báo-cáo]- Tham gia tổ chức sơ tán dân, hướng dẫn người dân thực hiện phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra; kịp thời báo cáo tình hình về UBND xã.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Các bộ phận, đơn vị liên quan định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026–2030 của UBND xã Ngọk Réo./.
	Nơi nhận: 
- Sở NN&MT tỉnh (b/c);
- BCH PTDS tỉnh (b/c); 
- TT Đảng uỷ (b/c);
- TT HĐND xã (b/c); 			
- UBMTTQVN và các TCCTXH xã (p/h);
- Thành viên BCH PTDS xã (t/h);
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã;
- Các đơn vị trường học;
- Trạm y tế xã;
- BQL các thôn (t/h);
- Lưu: VT, PKT Thành

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Hồng Nha























PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" GIAI ĐOẠN 2026–2030
(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày … tháng … năm 2026 của UBND xã Ngọk Réo)

	STT
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn xã; phổ biến, quán triệt đến các bộ phận chuyên môn, Ban quản lý các thôn và các đơn vị liên quan
	Phòng kinh tế
	Phòng kinh tế, Ban quản lý các thôn
	Quý III/2026

	2
	Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống thiên tai; Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Phòng kinh tế, MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban quản lý các thôn
	Thường xuyên

	3
	Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15–22/5), Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5), Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10)
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các đơn vị liên quan
	Hằng năm

	4
	Rà soát, cập nhật Kế hoạch phòng, chống thiên tai; phương án ứng phó thiên tai, phương án sơ tán dân theo từng loại hình thiên tai
	Phòng kinh tế
	Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã; Công an xã; Ban CHQS xã; Ban quản lý các thôn
	Hằng năm (trước mùa mưa bão)

	5
	Điều tra, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét; cập nhật danh sách hộ dân thuộc khu vực nguy hiểm
	Phòng kinh tế
	Ban quản lý các thôn
	Hằng năm

	6
	Kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng xung kích
	Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã
	Phòng kinh tế; Công an xã; Ban CHQS xã
	Hằng năm

	7
	Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công chức, Ban quản lý các thôn, đoàn thể và cộng đồng dân cư
	Phòng kinh tế
	Các cơ quan chuyên môn cấp trên, các đơn vị liên quan
	Ít nhất 01 lớp/năm

	8
	Tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ cao
	Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã
	Công an xã, Ban CHQS xã, Ban quản lý các thôn, các đơn vị liên quan
	Ít nhất 01 cuộc/năm

	9
	Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống thiên tai trong trường học; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào hoạt động ngoại khóa
	Các trường học
	Phòng Văn hóa - Xã hội, Đoàn Thanh niên
	Hằng năm

	10
	Chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư y tế; bảo đảm công tác sơ cứu, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai
	Trạm Y tế xã
	Phòng kinh tế
	Thường xuyên

	11
	Kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã
	Công an xã, Ban CHQS xã
	Trước mùa mưa bão hằng năm

	12
	Tiếp nhận, truyền tải kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; hướng dẫn Nhân dân chủ động ứng phó
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Phòng kinh tế, Ban quản lý các thôn
	Thường xuyên

	13
	Huy động nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
	UBND xã
	MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
	Thường xuyên

	14
	Lồng ghép nội dung quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
	Phòng kinh tế
	Các bộ phận chuyên môn
	Giai đoạn 2026–2030

	15
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các thôn; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
	Phòng kinh tế
	Các cơ quan chuyên môn xã, Ban quản lý các thôn
	Hằng năm

	16
	Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch; đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo
	Phòng kinh tế
	Các cơ quan chuyên môn xã
	Năm 2028

	17
	Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2026–2030; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xây dựng phương hướng giai đoạn tiếp theo
	Phòng kinh tế
	Các cơ quan chuyên môn xã, các đơn vị liên quan
	Năm 2030

	18
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định
	Phòng kinh tế
	Các cơ quan chuyên môn xã, Ban quản lý các thôn
	Định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu


Ghi chú
1. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Các đơn vị phối hợp chủ động tham gia thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
3. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên, UBND xã xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung, tiến độ thực hiện cho phù hợp.
































