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	   Số:	/KH-UBND
	Ngọk Réo, ngày       tháng      năm 2026


KẾ HOẠCH
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn 
nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia 
giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn xã Ngọk Réo

Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 27/01/2026 của UBND xã Ngọk Réo về kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2026 trên địa bàn xã Ngọk Réo;
Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn xã Ngọk Réo;
Thực hiện Công văn số 7862/UBND-NNMT, ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Công văn số 8713/BNNMT-VPĐP ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Xác định chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Điều 2 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định.
b) Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030
Xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 quy định tại Nghị định số 351/2025/NĐ-CP làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo từ ngày 01 tháng 01 năm 2027; đồng thời phục vụ xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2027-2030 và hằng năm.
2. Yêu cầu
- Việc rà soát phải được tổ chức đúng quy định, đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và có sự tham gia của cộng đồng dân cư. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống và điều kiện kinh tế – xã hội của từng hộ tại thời điểm rà soát; không bỏ sót đối tượng, không xác định sai đối tượng và không để xảy ra tình trạng bình xét, đánh giá mang tính hình thức. 
- Tổ chức đồng thời hai cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027–2030. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, phương pháp, bộ công cụ, biểu mẫu và mục đích sử dụng kết quả của từng cuộc rà soát; phân định rõ phạm vi, tiêu chí và kết quả của từng chuẩn nghèo, tránh chồng chéo, nhầm lẫn. 
- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thôn và cá nhân được giao nhiệm vụ trong từng khâu rà soát, tổng hợp, thẩm định và công nhận kết quả; kịp thời kiểm tra, rà soát lại đối với những trường hợp có ý kiến phản ánh, kiến nghị. 
- Kết quả của từng cuộc rà soát phải được tổng hợp, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo tại địa chỉ https://csdlhn.mae.gov.vn theo đúng quy định, bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ rà soát tại địa phương và dữ liệu trên hệ thống.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ TỔ CHỨC RÀ SOÁT
1. Đối với rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; 
- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn phương pháp rà soát và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (hợp nhất của 03 Thông tư: Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Thông tư 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
2. Đối với rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030
- Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030; 
- Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; phương pháp rà soát và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030.
	III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN RÀ SOÁT
1. Đối tượng rà soát: Hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú; gồm: (i) Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã đang quản lý tại thời điểm rà soát; (ii) Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
2. Phạm vi rà soát: Trên địa bàn toàn xã Ngọk Réo (cụ thể tại 9/9 thôn trên địa bàn xã).
3. Đơn vị rà soát: Đơn vị rà soát là từng thôn thuộc xã.
4. Thời gian rà soát: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2026, tổ chức đồng thời:
- Rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; 
- Rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của việc rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027–2030; tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, dễ hiểu các quy định về chuẩn nghèo đa chiều, tiêu chí, quy trình, phương pháp và bộ công cụ rà soát; đồng thời làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ gia đình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, làm cơ sở xác định đúng đối tượng.
- Vận động hộ gia đình chủ động đăng ký rà soát khi có nhu cầu hoặc có thay đổi về điều kiện kinh tế, thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; kịp thời phát hiện, hướng dẫn các hộ gia đình gặp khó khăn, rủi ro, biến cố trong năm thực hiện đăng ký rà soát theo quy định, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.
- Đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, hội nghị, họp thôn và sinh hoạt cộng đồng. Lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các tổ chức chính trị – xã hội và người có uy tín ở cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và bảo đảm việc rà soát được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định
2. Quy trình, phương pháp, công cụ rà soát
a) Đối với rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
- Quy trình rà soát: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 Điều 43 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;
- Phương pháp và công cụ rà soát: Thực hiện theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn phương pháp rà soát và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.
b) Đối với rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2027-2030
- Quy trình rà soát: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy trình rà soát định kỳ hằng năm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030;
- Phương pháp rà soát, công cụ rà soát: Thực hiện theo phương pháp và bộ công cụ rà soát quy định tại Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy trình rà soát định kỳ hằng năm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện công tác rà soát và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030 trên địa bàn xã Ngọk Réo do ngân sách nhà nước bố trí bảo đảm theo phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao và các quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện.
 4. Tiến độ tổ chức thực hiện
a) Giai đoạn chuẩn bị rà soát (từ ngày 01/8 đến ngày 30/8/2026)
Thực hiện công tác chuẩn bị:
- Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch; Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn xã;
- Xây dựng kế hoạch, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn rà soát.
- Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cho các thành viên Ban chỉ đạo, thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã về quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình; xác định người lao động có thu nhập thấp và cung cấp các phiếu điều tra, biểu mẫu tổng hợp, báo cáo theo quy định.
b) Tổ chức rà soát (từ ngày 01/9 đến ngày 28/10/2026)
- Tổ chức đồng thời:
+ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và khoản 2 Điều 43 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;
+ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 theo quy định tại Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
- Việc tổ chức thực hiện hai cuộc rà soát phải bảo đảm đúng quy trình, phương pháp, bộ công cụ rà soát, thẩm quyền, tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo theo quy định của từng văn bản; không để chồng chéo, nhầm lẫn giữa hai chuẩn nghèo và kết quả của từng cuộc rà soát.
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả sơ bộ: Phòng kinh tế tham mưu UBND các xã kiểm tra, tổng hợp và hoàn thiện kết quả rà soát của từng thôn; báo cáo kết quả sơ bộ của từng cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 03/11/2026.
d) Báo cáo, xin ý kiến đối với kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Đối với rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, Phòng kinh tế xã tham mưu Chủ tịch UBND các xã tổng hợp kết quả rà soát; báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi quyết định công nhận kết quả; gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/11/2026.
đ) Công nhận, báo cáo kết quả chính thức
Chủ tịch UBND các xã quyết định công nhận kết quả rà soát và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030; báo cáo kết quả chính thức về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 05/12/2026;
e) Cập nhật kết quả rà soát lên Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo và cấp Giấy chứng nhận
- Phòng kinh tế xã cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả của từng cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 lên Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo tại địa chỉ https://csdlhn.mae.gov.vn theo quy định; hoàn thành trước ngày 31/12/2026;
- Phòng kinh tế xã tham mưu Chủ tịch UBND các xã cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định đối với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030; hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã: 
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo và triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã, cụ thể:
- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các phương tiện truyền thông; chủ động phát hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm để hướng dẫn hộ gia đình đăng ký rà soát.
- Tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, trưng dụng bố trí đủ lực lượng rà soát viên có năng lực, kinh nghiệm để trực tiếp phối hợp với các trưởng thôn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên.
- Tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình, quy định. Tổ chức phúc tra kết quả rà soát (nếu có) và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã về kết quả rà soát.
- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).
2. Phòng kinh tế:
- Tham mưu giúp UBND xã xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai thực hiện theo quy định.
- Tham mưu UBND xã, Ban chỉ đạo xã tổ chức triển khai tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cho các rà soát viên, thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã về quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
- Xây dựng phương án kế hoạch, kinh phí, tổ chức lực lượng tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tham mưu tổ chức điều tra rà soát theo đúng quy trình, quy định. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các rà soát viên, thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã trong việc thực hiện công tác điều tra, rà soát; Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).
- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo quy định. Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1935/BLĐTBH-VPQGGN ngày 10/5/2024.
3. Phòng Văn hoá-Xã hội xã: Có hình thức phù hợp (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức truyền thông, các cuộc họp dân tại địa bàn…) nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tiêu chí, quy trình của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để người dân biết, tham gia thực hiện.
4. Ban quản lý các thôn:
- Căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quản lý đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, tiến độ theo quy định.
- Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để người dân biết, tham gia thực hiện.
- Vận động người dân tích cực tham gia đăng ký khảo sát nếu nhận thấy hộ gia đình mình đáp ứng các tiêu chuẩn; vận động người dân tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo nếu nhận thấy hộ gia đình mình có khả năng thoát nghèo bền vững.
- Chủ trì, tổ chức họp thôn để tiến hành rà soát, bình xét công khai hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
- Sau khi rà soát phải lập được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và đánh giá hộ, phát sinh nghèo; phát sinh cận nghèo và niêm yết công khai tại nhà rông văn hoá các thôn để người dân biết, tham gia ý kiến.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: 
Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phối hợp với chính quyền trong tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; thực hiện giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này nhằm đảm bảo chính xác, hiệu quả, không bỏ sót đối tượng, công khai, minh bạch.
Trên đây là Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 và theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 của UBND xã Ngọk Réo./.
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