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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGỌK RÉO
Số:          /KH-UBND

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Ngọk Réo, ngày      tháng      năm 2026


KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 
phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026;Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo về Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2026 trên địa bàn xã Ngọk Réo; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo về triển khai hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2026; Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 18/6/2026 của Uỷn ban nhân dân xã Ngọk Réo về Triển khai các biện pháp đáp ứng phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026; Báo cáo số 257/BC-TYT ngày 19/8/2026 của Trạm Y tế xã Ngọk Réo về ca bệnh mắc sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trên địa bàn xã Ngọk Réo.
Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn xã năm 2026, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi 
Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.000 ca mắc, tăng hơn 600 ca so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã được tăng cường nhưng nguy cơ bùng phát SXHD luôn thường trực, nhất là vào các tháng mùa mưa. 
2. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Ngọk Réo và các xã lân cận
- Tính đến ngày 18/8/2026, đã ghi nhận 01 ca mắc/ 01 ổ dịch SXHD đầu tiên trên địa bàn xã. Trạm Y tế đã tăng cường công tác giám sát, chủ động triển khai kịp thời các biện pháp khống chế, không để lây lan trên diện rộng.
- Trên địa bàn các xã lân cận đã ghi nhận nhiều ca mắc SXHD như Đăk Hà: 08; Đăk Mar: 53; Đăk Ui: 03; trong đó có một số ổ dịch tại Đăk Mar: 03; Đăk Hà: 01 được phát hiện và xử lý.
3. Nhận định, dự báo và nguy cơ
Tình hình SXHD trên địa bàn xã Ngọk Réo tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, xâm nhập và bùng phát cao, do các yếu tố sau:
- Điều kiện tự nhiên: Thời tiết diễn biến thất thường, nóng ẩm, mưa nhiều và kéo dài tạo ra nhiều nơi chứa nước đọng tự nhiên như hốc cây, gốc tre, vũng nước... là môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển.
- Tập quán sinh hoạt: Một bộ phận người dân còn có thói quen tích trữ nước mưa trong lu, khạp, bể xi măng; nhiều hộ gia đình còn để các vật dụng phế thải như lốp xe, chai, lọ, vỏ dừa... trong khu vực nhà ở và vườn, tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng.
- Nhận thức và hành vi: Nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống SXHD còn hạn chế; còn tư tưởng chủ quan, chỉ thực hiện vệ sinh môi trường khi xuất hiện dịch, chưa hình thành thói quen kiểm tra và diệt lăng quăng/bọ gậy hằng tuần.
- Điều kiện kinh tế - xã hội: Đời sống của người dân còn khó khăn, điều kiện vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe chưa đồng đều, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.
- Do đó, việc triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy trên phạm vi toàn xã, đặc biệt tại khu vực đang có ổ dịch và các địa bàn nguy cơ cao, là nhiệm vụ cấp thiết nhằm khống chế nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh, hạn chế phát sinh ca bệnh mới và ngăn chặn dịch lan rộng.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy nhằm xử lý triệt để các ổ sinh sản của muỗi truyền bệnh, đặc biệt tại khu vực đang có ổ dịch và các địa bàn có nguy cơ cao; góp phần khống chế, không để dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) lây lan và bùng phát trên địa bàn xã.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, Tổ cộng đồng và toàn thể Nhân dân trong công tác phòng, chống SXHD; phát huy vai trò chủ động, tự giác của từng hộ gia đình trong việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của người dân về phòng, chống SXHD; hình thành thói quen mỗi tuần dành ít nhất 10 phút kiểm tra, vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng/bọ gậy, không để các dụng cụ chứa nước trở thành nơi sinh sản của muỗi.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch; kết hợp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy với các biện pháp phòng, chống véc tơ khác theo hướng dẫn chuyên môn, góp phần giảm số ca mắc và không để xảy ra tử vong do SXHD.

2. Yêu cầu

- Chiến dịch phải được triển khai khẩn trương, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng và phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn, trong đó ưu tiên thôn Kon Stiu II và các khu vực đang có ca bệnh, ổ dịch hoặc có nguy cơ cao.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của UBND xã; Trạm Y tế xã giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, kỹ thuật; các phòng, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các thôn và Tổ cộng đồng phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
- 100% các thôn tổ chức triển khai Chiến dịch; tại khu vực có ổ dịch đang hoạt động thực hiện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 01 lần/tuần; duy trì 02 tuần/lần trong các tháng cao điểm từ tháng 8 đến hết năm 2026 và tăng cường khi có yêu cầu.
- Trên 95% hộ gia đình được vãng gia kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy; bảo đảm xử lý các dụng cụ chứa nước, vật dụng phế thải và các ổ nước đọng trong và xung quanh nhà.
- Trước khi thực hiện phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch hoặc khu vực nguy cơ, phải tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy nhằm loại bỏ nguồn sinh sản của muỗi; việc diệt lăng quăng/bọ gậy phải được thực hiện trước mỗi lần phun hóa chất theo hướng dẫn chuyên môn.
- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, tập trung vào thông điệp “Không có lăng quăng/bọ gậy, không có sốt xuất huyết” và vận động người dân “Mỗi tuần dành 10 phút để diệt lăng quăng/bọ gậy”.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn để chấn chỉnh, xử lý. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, tổng hợp và báo cáo theo quy định.
III. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Thời gian
- Thời gian triển khai: Từ ngày 25/8/2026 đến ngày 31/12/2026.
- Tổ chức ra quân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 01 lần/tuần tại khu vực có ổ dịch đang hoạt động, trước mắt tập trung tại thôn Kon Stiu II và các khu vực có ca bệnh, ổ dịch hoặc nguy cơ cao.
- Duy trì thực hiện 02 tuần/lần trong các tháng cao điểm từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2026 trên địa bàn xã.
- Tùy tình hình dịch bệnh thực tế, UBND xã có thể chỉ đạo tổ chức các đợt ra quân tăng cường tại những địa bàn có nguy cơ cao hoặc khi phát hiện ca bệnh, ổ dịch mới.
2. Phạm vi
- Triển khai trên toàn địa bàn xã Ngọk Réo, tại tất cả các thôn, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực công cộng và những địa điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng/bọ gậy.
- Ưu tiên triển khai với tần suất cao tại thôn Kon Stiu II - nơi đang ghi nhận ổ dịch SXHD; các khu vực có ca bệnh, ổ dịch, mật độ muỗi cao hoặc có nhiều dụng cụ chứa nước, vật dụng phế thải có nguy cơ tạo ổ lăng quăng/bọ gậy.
- Phấn đấu trên 95% hộ gia đình trên địa bàn xã được tiếp cận, tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và vận động cộng đồng

- Hệ thống loa truyền thanh xã, thôn: Tăng thời lượng phát thanh lên 2–3 lần/ngày. Tập trung cập nhật diễn biến ổ dịch tại thôn Kon Stiu II, thông tin về đường lây truyền và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy.

- Tuyên truyền trực tiếp: Thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước" để hướng dẫn hộ gia đình tự xử lý các bọ gậy, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà ở.

- Cấp phát tài liệu: Phân phát tờ rơi hướng dẫn nhận biết triệu chứng sốt xuất huyết Dengue và các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng đến 100% hộ gia đình.

2. Tổng vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng/bọ gậy

2.1. Xử lý các dụng cụ chứa nước sinh hoạt:

- Cọ rửa vại, lu, thùng chứa nước thường xuyên để loại bỏ trứng muỗi bám vào thành dụng cụ.

- Thả cá diệt lăng quăng (cá bảy màu, cá cờ...) vào các bể, lu chứa nước dung tích lớn không thể tháo cạn.

- Dùng nắp đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt khi không sử dụng.

2.2. Xử lý các dụng cụ phế thải, đọng nước:

- Thu gom, thu dọn các phế thải xung quanh nhà (vỏ dừa, lốp xe cũ, chai lọ, mảnh vỡ thủy tinh, túi nilon, gáo dừa...).

- Lật úp tất cả các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến.

- Đổ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy (Abate) vào khay nước thải tủ lạnh, bát kê chân tủ chạn, bình hoa, chậu cây cảnh.
2.3. Vệ sinh cảnh quan môi trường:
Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương rãnh thoát nước đọng quanh nhà và khu vực công cộng.
3. Giám sát kỹ thuật và xử lý chuyên môn Y tế
- Giám sát véc-tơ: Trạm Y tế xã tiến hành điều tra các chỉ số muỗi và lăng quăng/bọ gậy (chỉ số BI, HI) trước, trong và sau chiến dịch để đánh giá hiệu quả.
- Xử lý ổ dịch tập trung:
+ Ưu tiên nguồn lực xử lý dứt điểm khu vực ổ dịch tại thôn Kon Stiu II và các khu vực giáp ranh.
+ Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành diện rộng tại các khu vực nguy cơ cao và quanh ổ dịch theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế.
- Giám sát ca bệnh: Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ sốt (sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người) để hướng dẫn đến Trạm Y tế khám, điều trị kịp thời, không để biến chứng nặng hoặc lây lan ra cộng đồng.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí sự nghiệp Y tế – Nguồn phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2026 đã được UBND xã Ngọk Réo phê duyệt.

2. Nguồn xã hội hóa và sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn xã (nếu có).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các thôn, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND xã để chỉ đạo giải quyết.
2. Trạm Y tế xã

- Là cơ quan nòng cốt về chuyên môn, kỹ thuật, chủ trì tham mưu UBND xã triển khai các hoạt động phòng, chống SXHD và Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy.
- Tham mưu UBND xã Quyết định thành lập/kiện toàn Tổ cộng đồng phòng chống dịch trên địa bàn xã.
- Tham mưu UBND xã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chiến dịch tại các thôn, nhất là các địa bàn có ca bệnh, ổ dịch và nguy cơ cao.
- Hướng dẫn các thôn, Tổ cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học và các lực lượng tham gia thực hiện đúng các biện pháp chuyên môn về vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng, chống véc tơ truyền bệnh.
- Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch; điều tra dịch tễ, xác định khu vực nguy cơ và tham mưu triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng.
- Tổ chức điều tra, giám sát các chỉ số véc tơ; đánh giá hiệu quả hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy trước, trong và sau Chiến dịch.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động vãng gia, kiểm tra hộ gia đình và xử lý các ổ lăng quăng/bọ gậy.
- Phân công nhân viên y tế tham gia, phối hợp với các thôn tổ chức triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy trước khi phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch hoặc khu vực nguy cơ theo chỉ định chuyên môn.
- Cung cấp tài liệu, nội dung tuyên truyền và thông tin chuyên môn về SXHD cho các cơ quan, đơn vị, thôn và Tổ cộng đồng.
- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định.
3. Phòng Kinh tế
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế tham mưu UBND xã bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống SXHD theo khả năng cân đối ngân sách.
- Theo dõi, phối hợp kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, phế liệu, nhất là các vật dụng có nguy cơ chứa nước tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.
- Phối hợp với các thôn triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, nước đọng và các khu vực có nguy cơ phát sinh lăng quăng/bọ gậy.
- Phối hợp tham mưu UBND xã huy động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ Chiến dịch.
- Trong thời gian thích hợp, tham mưu UBND xã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở thu mua mủ cao su trên địa bàn xã.
4. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích
- Chủ trì, Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức tuyên truyền về tình hình SXHD, nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch.
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn; đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội phù hợp.
- Phối hợp xây dựng các tin, bài, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của người dân địa phương.
- Kịp thời thông tin, tuyên truyền khi xuất hiện ca bệnh, ổ dịch hoặc có nguy cơ dịch bệnh gia tăng trên địa bàn.
5. Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã

5.1. Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Chủ động phối hợp, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ UBND xã trong các đợt ra quân cao điểm vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy.
- Hỗ trợ xử lý các khu vực có nguy cơ cao, các địa bàn khó tiếp cận hoặc khi dịch bệnh diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của UBND xã.

5.2. Công an xã

Bảo đảm an ninh trật tự trong chiến dịch; phối hợp với Ban quản lý thôn "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động các hộ gia đình vắng mặt hoặc chưa hợp tác trong việc kiểm tra bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi.
6. Các đơn vị trường học trên địa bàn xã
- Chủ động tổ chức vệ sinh trường, lớp, khuôn viên và khu vực xung quanh; kiểm tra, thu gom, xử lý các dụng cụ chứa nước, vật dụng phế thải có nguy cơ phát sinh lăng quăng/bọ gậy.
- Thực hiện thường xuyên việc kiểm tra và diệt lăng quăng/bọ gậy trong khuôn viên trường học, không để hình thành ổ sinh sản của muỗi.
- Tuyên truyền, giáo dục giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về phòng, chống SXHD; vận động học sinh thực hiện và tuyên truyền lại cho gia đình.
- Phối hợp với Trạm Y tế khi phát hiện trường hợp học sinh nghi mắc SXHD hoặc khi có yêu cầu xử lý ổ dịch.
- Cử lực lượng tham gia các đợt ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy do xã tổ chức.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội
- Phối hợp với UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia Chiến dịch.
- Lồng ghép nội dung phòng, chống SXHD vào các buổi sinh hoạt của tổ chức, hội, đoàn thể; vận động mỗi gia đình chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy hằng tuần.
- Đoàn Thanh niên: thành lập đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia các đợt ra quân; hỗ trợ hộ gia đình neo đơn, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ: vận động hội viên thực hiện phong trào “Gia đình sạch, nhà đẹp, không có sốt xuất huyết”; đưa nội dung diệt lăng quăng/bọ gậy vào sinh hoạt chi hội.
- Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức khác: vận động hội viên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, phát hiện và xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng/bọ gậy.
8. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn xã
- Tích cực hưởng ứng tham gia chiến dịch; chủ động tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, nhà xưởng, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh định kỳ 01 lần/tuần.
- Quản lý chặt chẽ các khu vực có nguy cơ đọng nước (kho bãi, công trường, bãi phế liệu), không để phát sinh lăng quăng/bọ gậy.
- Vận động 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động tự giác thực hiện diệt bọ gậy tại nơi ở và tham gia các hoạt động tại địa phương.
9. Ban quản lý các thôn

- Trưởng thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND xã về kết quả diệt lăng quăng/bọ gậy tại địa bàn quản lý.

- Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 02 tuần/ lần; Đối với Ban quản lý thôn Kon Stiu II: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy 01 lần/tuần; Tập trung tối đa lực lượng phối hợp với Trạm Y tế xử lý dứt điểm ổ dịch, theo dõi chặt chẽ các trường hợp sốt tại cộng đồng. 

- Thành lập các Tổ xung kích diệt bọ gậy (từ 2–4 tổ/thôn) trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước" để kiểm tra, xử lý và ký cam kết với từng hộ gia đình.

- Huy động Tổ cộng đồng, các đoàn thể và Nhân dân tham gia vãng gia, kiểm tra từng hộ gia đình; hướng dẫn người dân xử lý các dụng cụ chứa nước và ổ lăng quăng/bọ gậy.
- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên qua họp thôn, loa truyền thanh, sinh hoạt đoàn thể và các nhóm cộng đồng.
- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp phòng, chống SXHD.
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Trạm Y tế) chậm nhất ngày 03 của tháng sau và báo cáo đột xuất khi có ca bệnh, ổ dịch hoặc tình huống bất thường.
10. Chế độ kiểm tra, báo cáo
Trạm Y tế xã chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện Kế hoạch tại các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học; ưu tiên kiểm tra các địa bàn có ca bệnh, ổ dịch và nguy cơ cao.
- Tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu UBND xã chỉ đạo các biện pháp tiếp theo.
- Các đơn vị, thôn chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu báo cáo và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh tình huống bất thường, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2026, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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